晴海盆踊り2026
認識合わせ

2026-05-30 19:30 坂倉家 60min

本番：2026-07-11/12 · ブース 37番 ケバブ

今夜のゴール

各チーム × 7/11・7/12 の「安心人数」を決める

あと何人集めるか、全員で把握する

レイアウト · PayPay · スケジュール等の論点を整理

主決定：各チーム×7/11・7/12の必要人数（安心ライン）→ 不足分の可視化

すでに決まっていること

【確定】

出店許可・保健所OK（再提出不要）

商材：ケバブ（1テント1品目）

調理：電源のみ · 火気不使用

野菜：事前加熱75℃ → 個別容器・ラベルで搬入

会場での仕込みは禁止

ブース：37番「ケバブ」（南側飲食列）

搬入：当日13時以降 · 公園内駐車不可

Times駐車場も当日終日閉鎖

夜間：警備なし → 原則テントに残置しない

決済：PayPay が基本（ゆうやさん準備中）

出店許可 · 保健所OK（再提出不要）

商材：ケバブ（1テント1品目）· 調理：電源のみ · 火気不使用

野菜：事前加熱75℃ → 個別容器 · ラベル · 会場仕込み禁止

ブース37番 · 搬入13時以降 · 駐車不可 · 夜間残置不可

決済：PayPay が基本（ゆうやさん準備中）

会場

37番「ケバブ」— やぐらから南側 · 飲食列

隣：36（体験） / 38（とうもろこし焼き）

※ 37番付近（南側飲食列）

6チーム体制

| チーム | リーダー | 主な役割 |
| --- | --- | --- |
| 統括 · 会場 | Sho Sakakura | 全体判断、事務局、スタッフ募集 |
| シフト | Hiro Takeyama | シフト割り当て |
| 調理 · 衛生 | Nozomi Aoshima | 仕込み、加熱 · 保冷、試作（メンバー：りさ） |
| 物流 · 備品 | たくろう | 搬入、設営 · 撤収、備品 |
| 会計 | ゆうや | PayPay、価格、売上記録 |
| 子ども | Haruka Sakakura | 子どもケア · 安全 |

今夜決める：必要人数

【今夜決める】各リーダーが1日トータルの「安心人数」を記入（参考：2日合計16〜18名）

| チーム | 7/11（土） | 7/12（日） |
| --- | --- | --- |
| 統括 · 会場 |  |  |
| シフト · 店頭 |  |  |
| 調理 · 衛生 |  |  |
| 物流 · 設営 |  |  |
| 会計 |  |  |
| 子ども |  |  |
| 合計 |  |  |

不足人数

必要人数 − 参加見込み ＝ 不足

7/11：必要　　　名 − 見込　　　名 ＝ 不足　　　名

7/12：必要　　　名 − 見込　　　名 ＝ 不足　　　名

→ 追加募集の優先を決める

本番までの道筋

5/31 人員確定 → 6/7 たたき台 → 6/13 準備完結 → 6/15 価格 → 6/21 試作 → 6/30 シフト → 7/9 仕込み → 7/11-12 本番

6/13（土）19:00 準備完結MTG — 中澤家出国前 · 迷いゼロが目標

6/13「準備完璧」チェック

□ 搬入手段（車両/台車）と入構証の要否

□ 搬入計画1枚（誰が・何を・何時に）

□ 備品リスト

□ 販売価格・目標数量・仕入れ量

□ 調理・衛生手順

□ シフト案（4シフト）

□ 試作日（6/21）と担当

□ 雨天時の仕入れ方針

□ 2日間の持ち帰り／再搬入の大枠

今夜の論点

【今夜決める · 方向性整理】

テント内レイアウト（調理 / PayPay / 保冷 / 動線）→ 6/7 たたき台 → 6/13 確定

当日準備：搬入13時 → 設営 → 販売開始

7/11 · 7/12 デイリースケジュール（時間軸）

ソフトドリンクを扱うか（⚠ 1テント1品目 → 事務局 · 保健所確認）

PayPay決済

基本：PayPay支払い（ゆうやさん準備中）

今夜確認：端末操作者 / 売上記録 / 現金要否 / 引き継ぎフロー

宿題と期限

| 担当 | 内容 | 期限 |
| --- | --- | --- |
| 全員 | 7/11・7/12 参加可否Web入力 | 5/31 |
| Sho Sakakura | 一次名簿 → Hiro Takeyama | 5/31 |
| ゆうや | バディ4名名簿反映 | 5/31 |
| たくろう | 搬入方針・備品リスト | 6/7 |
| ゆうや | PayPay案・価格たたき台 | 6/7 |
| Nozomi Aoshima | 調理・衛生手順 | 6/7 |
| Hiro Takeyama | シフト案 | 6/7 |
| Sho + たくろう | 車両搬入要否 | 6/10 |

気をつける点

【注意】

雨天中止 → 資材費・営業補填なし

搬入13時以降＋駐車不可 → 設営遅延リスク

夜間残置不可 → 2日間の持ち帰り／再搬入が必要

申込外の機器・資材持込禁止

スタッフ不足 → 調理・会計・列整理が回らない

次のアクション

7/11 · 7/12 参加可否をWeb入力（5/31まで）

https://del10ro17-debug.github.io/bon-odori-roadmap/bon-odori/

次回：6/13（土）19:00 準備完結MTG

進行（60分）

| 時間 | スライド | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 0:00–0:05 | 1-2 | オープニング・ゴール |
| 0:05–0:13 | 3-6 | 確定事項・体制 |
| 0:13–0:33 | 7-8 | 必要人数・不足分（主決定） |
| 0:33–0:45 | 5,11 | 会場・テント・当日準備 |
| 0:45–0:55 | 12-15 | PayPay・論点・宿題 |
| 0:55–1:00 | 16-17 | リスク・クロージング |

MTG後メモ（記入欄）

参加者：

7/11 必要合計：　　/ 不足：

7/12 必要合計：　　/ 不足：

6/13 参加可否：

決定 · 論点メモ：

付録：人名表記

Romaji full name when known; hiragana when kanji uncertain; prose uses given name + さん

| 表記 | 呼称 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| Sho Sakakura | Shoさん |  |
| Haruka Sakakura | Harukaさん |  |
| Hiro Takeyama | Hiroさん |  |
| Mami Takeyama | Mamiさん |  |
| Yuya Aoshima | ゆうやさん |  |
| Nozomi Aoshima | のぞみさん |  |
| Takuro Nakazawa | たくろうさん | FIFA WC次第で欠席 |
| Risa Nakazawa | りささん |  |
| Yu Sakauchi | Sakauchiさん | 協力確定 |
| Hiraga | Hiragaさん | 協力確定 |
| Kuratani | Kurataniさん | 協力確定 |
| Tsunoda | Tsunodaさん | 協力確定 |
| Saito | Saitoさん | 調整中 |
| Suzuki | Suzukiさん | 調整中 |